## P.A. 02 MANTENIMIENTO VIAL ANTE
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y MINAS
ANEXO No. 02: RELACION DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL, EN EJECUCION, VIGENCIAS ANTERIORES
No. | SECTOR | CONTRATO Y/O CONVENIO | PROYECTO | FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | VR. TOTAL | EJECUTOR |  | INTERVENTORIA |  | ESTADO | % AVANCE A 31/DCBRE./2015 | PRODUCTO VIGENCIA 2016 - KMS | % AVANCE A 30/JUNIO/2016 | % AVANCE A 31/DCBRE./2016 | KMS MANTENIDOS 2016 | VALOR KMS MANTENIDOS 2016 | KMS MEJORADOS 2016 | VALOR KMS MEJORADOS 2016 | KMS. PAVIMENTADOS 2016 | VALOR KMS. PAVIMENTADOS 2016 | RESPONSABLE
|  |  |  | DPTO. | MPIO. | S.G.R. | INVIAS | OTROS |  | DPTO. | OTRO | DPTO. | OTRO
1 | Vial | 878-15 | Mejoramiento y Mantenimiento de la vía Samaniego - La Repetidora desde el PR0+910 al PR5+291 del Departamento de Nariño. | 54810167 | 10062739 | 0 | 0 | 0 | 64872906 |  | X | X |  | En ejecución | 40 | 2.628 | 60 | 0 | 2.628 | 32886100.2 | 0 | 0 | 0 | 32886100.2 | Ing. Andres Guerrero Delgado
2 | Vial | 1179-15 | Consultoria para la Elaboración de Estudios y Diseños para el Mejoramiento y Rehabilitación de la vía Chirristes - Guaitarilla, en el departamento de Nariño. | 233369497 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 383369497 |  | X |  | X | En ejecución | 0 | 12 | 30 | 70 | 0 | 0 | 12 | 233369497 | 0 | 0 | Ing. María Mónica Gómez Salas
3 | Vial | 1179-15 | Interventoría a la Consultoria para la Elaboración de Estudios y Diseños para el Mejoramiento y Rehabilitación de la vía Chirristes - Guaitarilla, en el departamento de Nariño. | 66541929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66541929 |  |  |  | X | En ejecución | 0 | 0 | 30 | 70 | 0 | 0 | 0 | 39925157.4 | 0 | 0 | Ing. María Mónica Gómez Salas
4 | Vial | 1460-14 | Consultoria para la Elaboración de Estudios y Diseños para el Mejoramiento y Pavimentación de la vía Rosal del Monte - Villamoreno, municipio de Buescao, departamento de Nariño. | 188486952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188486952 | X |  | X |  | En ejecución | 40 | 100 | 40 | 20 | 0 | 0 | 8.5 | 113092171.2 | 0 | 0 | Ing. María Mónica Gómez Salas
5 | Vial | 439-15 | Interventoría a la Consultoria para la Elaboración de Estudios y Diseños para el Mejoramiento y Pavimentación de la vía Rosal del Monte - Villamoreno en el municipio de Buesaco, en el departamento de Nariño. | 10172000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10172000 | X |  | X |  | En ejecución | 40 | 0 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6103200 | 0 | 0 | Ing. María Mónica Gómez Salas
6 | Vial | 1493-15 | Mantenimiento de la vía La Loma (Sotomayor) - La Llanada, en el Municipio de La Llanada, Departamento de Nariño. | 56743663.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56743663.6 | X |  | X |  | Terminado | 0 | 5 | 100 | 0 | 5 | 56743663.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ing. María Mónica Gómez Salas
7 | Vial | 1486-14 | Realizar la Consultoría para la Elaboración de Estudios y Diseños para el Mejoramiento y Pavimentación de la vía Santacruz de Guachavez – Balalaica, municipio de Santacruz, en el Departamento de Nariño. | 0 | 0 | 235388632.27 | 0 | 0 | 235388632.27 | X |  | X |  | En ejecución | 71 | 7 | 71 | 29 | 0 | 0 | 7 | 141233179.362 | 0 | 0 | Ing. Ana Cristina Vela Perdomo
8 | Vial | 418-15 Cesión | Realizar la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Legal y Ambiental para la Consultoría para la Elaboración de Estudios y Diseños para el Mejoramiento y Pavimentación de la vía Santacruz de Guachavez – Balalaica, municipio de Santacruz, en el Departamento de Nariño. | 0 | 0 | 13969039 | 0 | 0 | 13969039 | X |  | X |  | En ejecución | 71 | 0 | 71 | 29 | 0 | 0 | 0 | 8381423.4 | 0 | 0 | Ing. Ana Cristina Vela Perdomo
9 | Vial | 1261-15 | Realizar la Interventoría Técnica, Administrativa, Contable, Financiera, Legal y Ambiental para la ejecución de las obras de Mejoramiento y Mantenimiento de la vía Guaitarilla – Arrayanes (Túquerres), del Municipio de Guaitarilla, Departamento de Nariño. | 0 | 41319300 | 0 | 0 | 0 | 41319300 | X |  | X |  | En ejecución | 75 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 24791580 | 0 | 0 | Ing. Ana Cristina Vela Perdomo
10 | VIAL | 1597 | Mejoramiento de 4,5 km de la vía Churuyaco- El Empalme en el tramo K0+000 al K4+500, corregimiento de Cofanía Jardines de Sucumbios. | 0 | 0 | 2624379040 | 0 | 0 | 2624379040 | X |  |  | X | Contratado | 0 | 4.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4.5 | 2624379040 | 0 | 0 | Ing. Jaime Ortega B.
11 | VIAL | SL | Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental para la ejecución del contrato de obra: Mejoramiento de 4,5 kms de la vía Churuyaco - El Empalme, en el tramo K0+000 al K4+500, corregimiento de Cofanía Jardines de Sucumbios. | 0 | 0 | 246532200 | 0 | 0 | 246532200 | X |  | X |  | Contratado | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 246532200 | 0 | 0 | Ing. Jaime Ortega B.
12 | VIAL | SL | Interventoría técnica, administrativa, financiera, y ambiental para la Consultoria del proyecto Estudios y diseños fase III para la Construcción de la vía San José, municipio de Roberto Payán, subregion Telembí. Guayacana del municipio de Tumaco, Subregión Pacífico Sur. | 0 | 0 | 272358928 | 0 | 0 | 272358928 |  | X | X |  | Pre contractual | 0 | 39 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272358928 | Ing. Jaime Ortega B.
13 | Vial | 801-12 | Adecuación y mejoramiento del acceso occidental al puente Guambuyaco, longitud 11.5 kms, en el municipio de El Peñol. | 269825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269825000 |  | X | X |  | En ejecución | 3 | 6.5 | 3 | 97 | 0 | 0 | 6.5 | 149895000 | 0 | 0 | Ing. Sonia Y. Lasso M.
14 | Vial | 190-12 | Interventoría a la Adecuación y mejoramiento de accesos al puente Guambuyaco, municipios de Taminango y El Peñol. | 37452113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37452113 |  | X | X |  | En ejecución | 40 | 0 | 40 | 60 | 0 | 0 | 0 | 24862489 | 0 | 0 | Ing. Sonia Y. Lasso M.
15 | Vial | 589-14 | Consultoría de gestión predial para las vías de acceso al puente Guambuyaco, en los municipios de Taminango y El Peñol. | 89298000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89298000 | X |  | X |  | En ejecución | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 59270625 | 0 | 0 | Ing. Sonia Y. Lasso M.
16 | Vial | 737-15 | Interventoría, mejoramiento vía El Peñol - El Tambo, sector La Horqueta - La Gavilanera. | 0 | 0 | 132470250 | 0 | 0 | 132470250 |  | X | X |  | En ejecución | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92729175 | 0 | 0 | Ing. Sonia Y. Lasso M.
17 | Vial | 637-14 | Interventoría técnica, administrativa, y ambiental para la ejecución de: Ajustes y complementos a los diseños de las vías de acceso al puente Guambuyaco, gestión predial para las vias de acceso al puente Guambuyaco, avalúos comerciales para las vías de acceso al puente Guambuyaco, en los municipios de Taminago y El Peñol. | 27991490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27991490 | X |  | X |  | En ejecución | 90 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 19697394 | 0 | 0 | Ing. Sonia Y. Lasso M.
18 | Vial | 1496-16 | Interventoría a convenios con los municipios de Barbacoas, Policarpa, Samaniego, San Pablo y contrato para el municipio de La Llanada. | 26199894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26199894 | X |  | X |  | En ejecución | 20 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ing. Sonia Y. Lasso M.
19 | Vial | 934-15 | Mejoramiento vía derrumbes sector Cabuyales Longitud = 4,8 kms, municipio de San Pablo, departamento de Nariño. | 36584451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36584451 | X |  | X |  | En ejecución | 70 | 4.8 | 10 | 20 | 0 | 0 | 4.8 | 21920671 | 0 | 0 | Ing. Sonia Y. Lasso M.
20 | Vial | 663-15 | Aunar esfuerzos para contribuir a la Ejecución del proyecto: Mantenimiento vial acceso oriental al puente Guambuyaco - municipio de Taminango, departamento de Nariño. | 94021947 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 114021947 |  | X | X |  | En ejecución | 0 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 56413168 | 0 | 0 | Ing. Sonia Y. Lasso M.
TOTALES |  |  |  | 1191497103.6 | 221382039 | 3525098089.27 | 0 | 0 | 4937977231.87 | [9 empty] | 7.628 | 89629763.8 | 52.3 | 3862595970.362 | 0 | 305245028.2