## P.A. 03 PAVIMENTACION
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y MINAS
ANEXO No. 03: RELACION DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION DE LA RED VIAL, EN EJECUCION, VIGENCIAS ANTERIORES
No. | SECTOR | CONTRATO Y/O CONVENIO | PROYECTO | FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | VR. TOTAL | EJECUTOR |  | INTERVENTORIA |  | ESTADO | % AVANCE A 31/DCBRE./2015 | PRODUCTO VIGENCIA 2016 - KMS | % AVANCE A 30/JUNIO/2016 | % AVANCE A 31/DCBRE./2016 | KMS MANTENIDOS 2016 | VALOR KMS MANTENIDOS 2016 | KMS MEJORADOS 2016 | VALOR KMS MEJORADOS 2016 | KMS. PAVIMENTADOS 2016 | VALOR KMS. PAVIMENTADOS 2016 | RESPONSABLE
|  |  |  | DPTO. | MPIO. | S.G.R. | INVIAS | OTROS |  | DPTO. | OTRO | DPTO. | OTRO
1 | Vial | 1484-15 | Pavimentación vía Iles - La Esperanza - Panamericana, Módulo II Tramo K9+637 al K16+122. | 0 | 0 | 0 | 13315404847 | 0 | 13315404847 | X |  |  | X | En ejecución | 75 | 0.45 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 4347207627 | Ing. Fredy Trejo Coral
2 | VIAL | 1574-14 | Pavimentación en concreto flexible de la vía Cumbal - Panán. Módulo I K0+000 al K1+209. | 0 | 0 | 1947213960 | 0 | 0 | 1947213960 | X |  | X |  | En ejecución | 30 | 0.8 | 12 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1660908884 | Ing. Jorge Bustamante Rivera.
3 | VIAL | 610-15 | Interventoría a la pavimentación en concreto flexible de la vía Cumbal - Panán. Módulo I K0+000 al K1+209. | 0 | 0 | 138191545 | 0 | 0 | 138191545 | X |  | X |  | En ejecución | 30 | 0 | 12 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138191545 | Ing. Jorge Bustamante Rivera.
4 | VIAL | 1575-15 | Pavimentación en concreto flexible de la vía Cumbal - Panán Módulo II K1+209 al K9+082. | 0 | 0 | 0 | 20115316745 | 0 | 20115316745 | X |  |  | X | En ejecución | 31 | 7.8 | 40 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 14034182483 | Ing. Jorge Bustamante Rivera.
5 | VIAL | 890-13 | Interventoría técnica, administrativa y financiera para la ejecución del Contratos de Obra Civil cuyo objeto es: 1) Mejoramiento y Pavimentación de la Vía El Tambo - Motilón (Sector el Tambo - El Zanjón, K4+200 al K9+200), departamento de Nariño. | 0 | 0 | 799044940 | 0 | 0 | 799044940 | X |  | X |  | En ejecución | 80 | 0 | 90 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136242940 | Ing. Luis Fernando Leyton Lopez
6 | VIAL | 1421-15 | Pavimentación en concreto asfáltico de 850 Ml y Construcción obras de drenaje y contención en el marco del Proyecto "Mejoramiento y Pavimentación de la vía El Tambo - El Motilón, sector El Tambo - El Zanjón del K4+000 al K9+200, Fase 2 Departamento de Nariño. | 0 | 0 | 1653315645 | 0 | 0 | 1653315645 | X |  | X |  | En ejecución | 0 | 0.85 | 46 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 1653315645 | Ing. Luis Fernando Leyton Lopez
7 | VIAL | 1465-14 | Mejoramiento de la Vía Alban- San Bernardo- La Cruz - San Pablo, Sector Puente Quiña - Alban - San Bernardo y La Cruz - Ladrilleras. | 0 | 0 | 0 | 30927342855 | 0 | 30927342855 | X |  |  | X | Ejecución | 69 | 2.055 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.055 | 7567955414.0301 | Luis Fernando Leyton Lopez
8 | Vial | 1382-14 | Pavimentación de la vía Córdoba - Troncal - Panamericana, Módulo 2 - K0+734 - K8+000. | 0 | 0 | 0 | 16237426457.24 | 0 | 16237426457.24 | X |  |  | X | En Ejecución | 62 | 2.8 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 6200866856 | Ing. Ricardo Muñoz David
9 | Vial | 624-14 | Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental para el Mejoramiento y Pavimentación de la vía Regional Ipiales - Pupiales - Gualmatán - El Contadero - Iles, Departamento de Nariño, Occidente. | 0 | 0 | 358127279 | 0 | 0 | 358127279 | X |  | X |  | En Ejecución | 50 | 0 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214876367.4 | Ing. Ricardo Muñoz David
10 | VIAL | 1602-15 | Pavimentación en concreto flexible de la vía Cumbal - Panán, Módulo III, K0+000 AL K0+668,K9+082 al K9+510. | 0 | 0 | 0 | 2695045763 | 0 | 2695045763 | X |  |  | X | Contratado | 0 | 1.1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2695045763 | Ing. Jaime Ortega B.
11 | VIAL | SL | Adecuaciones pavimento rígido a la entrada de la Institución Educativa San Bosco, Municipio de Albán. | 60342763 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 70342763 |  | X | X |  | Contratado | 0 | 0.082 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.082 | 70342763 | Ing. Jaime Ortega B.
12 | Vial | 1576-14 | Mejoramiento, gestión predial, social y ambiental de la vía El Empate - San Bernardo - La Cruz - Higuerones, sector San Bernardo (sector La Vega) - La Cruz (sector puente Las Dantas), y sector 2: La Cruz - San Pablo, en el departamento de Nariño. | 0 | 0 | 0 | 69157325526 | 0 | 69157325526 | X |  |  | X | En ejecución | 5 | 7 | 10 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 44952018910 | Ing. Sonia Y. Lasso M.
TOTALES |  |  |  | 60342763 | 10000000 | 4895893369 | 152447862193.24 | 0 | 157414098325.24 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.937 | 83671155197.4301