## P.A. 08 PROYECTOS SOCIAL
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y MINAS
ANEXO No. 08: RELACION PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL, EN EJECUCION, VIGENCIAS ANTERIORES
No. | SECTOR | CONTRATO Y/O CONVENIO | PROYECTO | FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | VR. TOTAL | EJECUTOR |  | INTERVENTORIA |  | ESTADO | % AVANCE A 31-DCBRE.-2015 | PRODUCTO VIGENCIA 2016 | % AVANCE A 30-JUNIO-2016 | % AVANCE A 31-DCBRE.-2016 | VALOR PRODUCTO EJECUTADO 2016 | RESPONSABLE
|  |  |  | DPTO. | MPIO. | S.G.R. | INVIAS | OTROS |  | DPTO. | OTRO | DPTO. | OTRO
1 | Educación | 1580-14 | Convenio Interadministrativo Construcción Centro Educativo vereda Las Juntas, municipio de San Pablo. | 290000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000000 |  | X | X |  | En ejecución | 0 | Dos aulas, Una cafetería, Un salón de informática, Dos unidades sanitarias | 0 | 100 | 290000000 | Arq. Guillermo Roman Gutierrez
2 | Educación | 558-15 | Interventoria técnica, administrativa, financiera para la ejecución de las obras objeto de los convenios interadministrativos suscritos entre el departamento de Nariño y los municipio de San Pablo y Potosí. Convenio No. 1580-14: Construcción Centro Educativo vereda Las Juntas municipio de San Pablo; Convenio No. 1581-14: Mejorameinto infraestructura fisica I.E.M Bajo Sinaí, municipio de Postosí, Adecuación de la cancha de futbol en la I.E.Agropecuaria Luis Antonio Montero de Cuaspud Nulceo, municipio de Potosí. | 43055128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43055128 |  |  | X |  | En ejecución | 30 | N/A | 0 | 70 | 25833076.2 | Arq. Guillermo Roman Gutierrez
3 | Recreación y Deporte | 1599-15 | Construcción de siete polideportivos en las diferentes veredas del municipio de La Cruz. | 390664862.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390664862.24 | X |  | X |  | En ejecución | 0 | 7 polideportivos | 85 | 15 | 390664862.24 | Arq. Guillermo Roman Gutierrez
4 | Recreación y Deporte | 1595-15 | Interventoría técnica, administrativa, y financiera para la Construcción de 7 polideportivos en las diferentes veredas del municipio de La Cruz, departamento de Nariño. | 25624400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25624000 |  |  | X |  | En ejecución | 0 | N/A | 85 | 15 | 25624400 | Arq. Guillermo Roman Gutierrez
5 | Saneamiento Básico | 1178-15 | Convenio Construcción unidad sanitaria y vestier, Termales de Tercan, municipio de Mallama. | 14000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14000000 |  | X | X |  | Sin iniciar | 0 | Una Unidad sanitaria y Un Vestier | 0 | 100 | 14000000 | Arq. Guillermo Roman Gutierrez
6 | Recreación y Deporte | 946-15 | Convenio Construcción polideportivo en la vereda Los Llanos de Machabanjoy, municipio de El Tambo. | 55773832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55773832 |  | X | X |  | En ejecución | 0 | Un polideportivo | 90 | 10 | 55773832 | Arq. Guillermo Roman Gutierrez
7 | Recreación y Deporte | 952-15 | Convenio Construcción polideportivo y juegos infantiles en la vereda quebrada Honda, municipio de La Florida. | 75243325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75243325 |  | X | X |  | En ejecución | 0 | Un Polideportivo y Un Juego Infantil | 70 | 30 | 75243325 | Arq. Guillermo Roman Gutierrez
8 | Saneamiento Básico | 1557-15 | Construcción de unidades sanitarias, municipio de Guachucal. | 222158677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222158677 |  | X | X |  | En ejecución | 0 | Cuarenta y siete unidades sanitarias | 80 | 20 | 133295206.2 | Arq. Guillermo Roman Gutierrez
9 | Educación | 1456-15 | Interventoría técnica, administrativa, financiera, para la ejecución de los Convenios, en los municipio de El Tambo, La Florida, Mallama, Guachucal. | 23142752.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23142752.5 |  |  | X |  | En ejecución | 0 | N/A | 95 | 5 | 13885651.5 | Arq. Guillermo Roman Gutierrez
10 | Equipamiento Urbano | 649-14 | Interventoría técnica, administativa, financiera y ambiental para el Intercambio Comercial Gandero de la zona de la Exprovincia de Obando y la Sabana de Túquerres ubicada en el municipio de Guachucal, en el departamento de Nariño. | 0 | 0 | 131309240 | 0 | 0 | 131309240 |  | X | X |  | En ejecución | 21 | N/A | 21 | 48 | 78785544 | Arq. Astrid Lorena Delgado Coral
11 | Educación | 1175-13 | Interventoría técnica, administrativa financiera y ambiental para el proyecto de Construcción Mejoramiento, Rediseño y Ampliación Institución Educativa Río Tapaje, fase I del Municipio del Charco. | 0 | 0 | 211772000 | 0 | 0 | 211772000 |  | X | X |  | En ejecución | 90 | N/A | 0 | 10 | 21177200 | Arq. Astrid Lorena Delgado Coral
12 | Equipamiento Urbano | 1427-14 | Interventoría técnica, administrativa y financiera, contable y ambiental para la ejecución del contrato de obra civil cuyo objeto es: Construcción de la Infraestructura para el Intercambio Comercial Agropecuario de la Subregión de la Exprovincia de Obando localizado en el Municipio de Córdoba, en el departamento de Nariño. | 160104360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160104360 |  | X | X |  | Terminado | 90 | N/A | 0 | 10 | 32020872 | Arq. Astrid Lorena Delgado Coral
13 | Educación | 935-15 | Construcción de aulas en la I.E. Olaya, en el municipio de Túquerres. | 138473066 | 16447508.2 | 0 | 0 | 0 | 154920574.2 |  | X | X |  | En ejecución | 20 | Tres aulas escolares | 60 | 20 | 83083840 | Arq. Astrid Lorena Delgado Coral
14 | Educación | 936-15 | Cosntrucción de complejo Deportivo y recreativo I.E. San Luis Gonzaga Sección primaria, municpio de Túquerres. | 111470091 | 90000000 | 0 | 0 | 0 | 201470091 |  | X | X |  | En ejecución | 40 | Dos canchas deportivas con dotación, y 215 M2 de zona dura para permanencia de estudiantes | 60 | 0 | 66882055 | Arq. Astrid Lorena Delgado Coral
15 | Equipamiento Urbano | 937-15 | Mejoramiento del Equipamiento Municipal de Cultura mediante la Construcción de tres salones culturales, en el municipio de Córdoba. | 250000000 | 196925605 | 0 | 0 | 0 | 446925605 |  | X | X |  | En ejecución | 40 | Tres salones culturales | 60 | 0 | 150000000 | Arq. Astrid Lorena Delgado Coral
16 | Educación | 1002-15 | Construcción salón múltiple y unidades sanitarias I.E. San Ramón, en el municipio de Guachucal. | 60090879 | 79761902.4 | 0 | 0 | 0 | 139852781.4 |  | X | X |  | En ejecución | 20 | Un salón múltiple y Dos baterias sanitarias | 60 | 20 | 36054527 | Arq. Astrid Lorena Delgado Coral
17 | Educación | 1548-14 | Construcción de unidad sanitaria y pozo séptico del Centro Educativo Bolívar de la vereda Bolívar, en el municipio de Iles, Nariño. | 88000000 | 12000000 | 0 | 0 | 0 | 100000000 |  | X | X |  | En ejecución | 60 | Una unidad sanitaria, y Un pozo séptico | 40 | 0 | 52800000 | Arq. Astrid Lorena Delgado Coral
18 | Cultura | 586-14 | Construcción del Centro Deportivo y Cultural del Resguardo Indígena Inga de Aponte, en el municipio de El Tablón de Gómez. | 0 | 0 | 1148106681 | 0 | 0 | 1148106681 | X |  | X |  | Terminado | 90 | Un coliseo cubierto, Una cancha deportiva, Dos camerinos, Dos baterías sanitarias | 10 | 0 | 57405334 | Arq. Astrid Lorena Delgado Coral
19 | Cultura | 587-14 | Interventoría técnica, adminsitrativa, financiera y ambiental para el proyecto: Construcción del Centro Deportivo y Cultural del Resguardo Indígena Inga de Aponte, en el municipio de El Tablón de Gómez. | 0 | 0 | 48153920 | 0 | 0 | 48153920 |  |  | X |  | Suspendido | 90 | N/A | 10 | 0 | 14446176 | Arq. Astrid Lorena Delgado Coral
20 | Educación | 886-15 | Mejormaiento infraestructura física del centro educativo Villa Nueva Municipio de Potosí | 174299065.42 | 50000000 | 0 | 0 | 0 | 224299065.42 |  | X | X |  | Terminado | 60 | Area construida 206 M2; placa de concreto 192,75 M2, cubierta 106 M2 | 40 | 0 | 104579439 | Arq. Astrid Lorena Delgado Coral
21 | Educación | 1464-15 | Realizar la Intervenotría técnica, adminsitrativa, financiera y ambiental para la ejecución de los Convenios Nos.: 935-15, 936-15, 1002-15, 931-15, 650-15, 930-15 918-15, 919 -15. | 56898000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56898000 |  | X | X |  | En ejecución | 40 | N/A | 40 | 20 | 34138800 | Arq. Astrid Lorena Delgado Coral
22 | Equipamiento Urbano | 918-15 | Mejoramiento Zona Cultural y Esparcimiento del CDI Mundo Genial, en el municipio de Iles. | 41122385 | 4115015 | 0 | 0 | 0 | 45237400 |  | X | X |  | En ejecución | 40 | Mejoramiento de 59 M2 de espacio verde, 80 M2 de zona cultural | 60 | 0 | 24673431 | Arq. Astrid Lorena Delgado Coral
23 | Educación | 919-15 | Construcción segunda etapa Centro de Memoria Histórica en el Colegio José Antonio Galán, en el municipio de Iles. | 186163000 | 20500000 | 0 | 0 | 0 | 206663000 |  | X | X |  | En ejecución | 40 | 288 M2 en infraestructura cultural | 60 | 0 | 111697800 | Arq. Astrid Lorena Delgado Coral
24 | Educación | 1440-13 | Construcción Aula Múltiple Centro Educativo Cristo Obrero, vereda Loma Redonda, municipio de Puerres. | 133000000 | 101709459 | 0 | 0 | 105000000 | 339709459 |  | X | X |  | Terminado | 90 | Una aula múltiple | 10 | 0 | 110772746 | Ing. Juliana Delgado Chamorro
25 | Educación | 585-15 | Obras complementarias Institución Educativa Santa Rosa del Municipio de Cumbitara, departameñnto de Nariño. | 100000000 | 35100000 | 0 | 0 | 0 | 135100000 |  | X |  | X | Terminado | 98 | Obras complementarias | 2 | 0 | 60000000 | Ing. Juliana Delgado Chamorro
26 | Educación | 944-15 | Construcción cancha deportiva multifuncional y muro en gaviones para el Centro Educativo Asociado San Martín en la vereda El Motilón, en el Municipio de Linares, en el departamento de Nariño. | 110515552 | 27257632 | 0 | 0 | 0 | 137773184 |  | X | X |  | En ejecución | 0 | Una cancha deportiva | 0 | 100 | 101502353 | Ing. Juliana Delgado Chamorro
27 | Educación | 949-15 | Construcción dos aulas en El Centro Educativo Santa Rosa del municipio de Santacruz de Guachavez. | 63999615.02 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 69999615.02 |  | X | X |  | En ejecución | 2 | Dos Aulas en un área de 70 M2 | 88 | 10 | 32677172.74 | Ing. Juliana Delgado Chamorro
28 | Educación | 943-15 | Construcción biblioteca, rampa y cerramiento para juegos infantiles en la Institución Educativa San Juan Bautista, Municipio de Santacruz de Guachavez, en el Departamento de Nariño. | 117789400.23 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 137789400.23 |  | X | X |  | En ejecución | 5 | Biblioteca en una área de 68 M2, rampa de 18 M2 y cerramiento de 15 ML | 40 | 55 | 66449439.55 | Ing. Juliana Delgado Chamorro
29 | Educación | 927-15 | Mejoramiento Infraestructura Institución Educativa Yanancha, en el municipio de Ancuya, departamento de Nariño. | 101994735 | 11332748 | 0 | 0 | 0 | 113327483 |  | X | X |  | Terminado | 15 | Construcción de bateria sanitaria de 12.00 M2 y adecuación y reforzamiento de Aulas | 85 | 0 | 49334794 | Ing. Juliana Delgado Chamorro
30 | Educación | 947-15 | Construcción de un muro de contención en la Escuela Municipal del corregimiento del Cebadero en el municipio de Albán, Departamento de Nariño. | 49923288 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 54923288 |  | X | X |  | En ejecución | 0 | Muro de contención 25 ML | 90 | 10 | 46330175 | Ing. Juliana Delgado Chamorro
31 | Educación | 1141-14 | Adecuación de la cancha de fútbol en la Institución Educativa Agropecuaria Luis Antonio Montero de Cuspad Núcleo, municipio de Potosí, Nariño. | 112000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 127000000 |  | X | X |  | Terminado | 100 | Canchas recuperadas 4.050 M2 e instalación de 400 ML de filtros | 0 | 0 | 52148148.8 | Ing. Juliana Delgado Chamorro
32 | Educación | 1434-15 | Interventoría técnica, administrativa, financiera para la ejecución de los proyectos, cuyos objeto son: A. Construcción cancha deportiva multifuncional y muro en gaviones para el Centro Educativo Asociado San Martín en la vereda El Motilón en el municipio de Linares, departamento de Nariño. B. Mejoramiento infraestructura Institución Educativa Yanancha, municipio de Ancuya, departamento de Nariño. C. Construcción de muro de contención, aula y gradas Institución Educativa San Juan Bautista, municipio de Santacruz de Guachaves, departamento de Nariño. D. Construcción de dos aulas en el Centro Educativo Santa Rosa del municipio de Santacruz de Guachaves, Departamento de Nariño. | 24248500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24248500 |  |  | X |  | En ejecución | 20 | N/A | 50 | 30 | 14549100 | Ing. Juliana Delgado Chamorro
33 | Educación | 931-15 | Construcción cubierta en estructura metálica cancha multifuncional Centro Educativo Guan Comunidad, municipio de Guachucal, departamento de Nariño. | 288084112 | 25000000 | 0 | 0 | 0 | 313084112 |  | X | X |  | En ejecución | 0 | Cubierta para una cancha multifuncional | 80 | 20 | 288084112 | Ing. Ricardo Muñoz David
34 | Educación | 933-15 | Construcción cubierta metálica Institución Educativa Juan Ignacio Ortiz, municipio de Albán, departamento de Nariño. | 101224009 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 121224009 |  | X | X |  | En ejecución | 0 | Cubierta para una cancha multifuncional | 85 | 15 | 60734405.4 | Ing. Ricardo Muñoz David
35 | Equipamiento Urbano | 1253-14 | Construcción de un parque recreativo y cultural en el sector Ipain del municipio de Túquerres, departamento de Nariño. | 1900760167.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900760167.22 | X |  |  | X | En ejecución | 50 | 10.500 M2 | 20 | 30 | 200000000 | Arq. Sandra Bravo Larrañaga
36 | Equipamiento Urbano | 1547-13 | Aunar esfuerzos institucionales a través del aporte de recursos humanos, técnicos y administrativos, para contribuir a la contratación del a interventoría del proyecto "Construcción de un parque deportivo y recreativo sector Ipain cabecera municipal de Túquerres". | 131195577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131195577 | X |  |  | X | En ejecución | 50 | 10.500 M2 | 20 | 30 | 0 | Arq. Sandra Bravo Larrañaga
37 | Educación | 930 | Construcción cierre cancha deportiva Centro Educativo Floresta, en el municipio de Sapuyes. | 67816762.21 | 7988732.95 | 0 | 0 | 0 | 75805495.16 |  | X | X |  | En ejecución | 0 | Un cierre cancha deportiva | 30 | 70 | 40690057.326 | Arq. Sandra Bravo Larrañaga
38 | Educación | 650-15 | Adecuación y dotación de equipos para el salón de audiovisuales I.E. Marcelo Miranda. | 56109463.75 | 6723082 | 0 | 0 | 0 | 62832545.75 |  | X | X |  | En ejecución | 0 | Adecuaciones y dotación | 0 | 100 | 56109463.75 | Arq. Sandra Bravo Larrañaga
39 | Educación | 947-15 | Construcción de un muro de contención en la Escuela Municipal del corregimiento de El Cebadero en el municipio de Albán - departamento de Nariño. | 46330175 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 51330175 |  | X | X |  | En ejecución | 0 | Muro de contención de 25 ML | 90 | 10 | 27798105 | Arq. Sandra Bravo Larrañaga
40 | Educación | 753-15 | Construcción restaurantes escolares en la Escuela Campo de María y vereda El Broncazo, en el municipio de Belén, departamento de Nariño. | 102444434 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 122444434 |  | X | X |  | En ejecución | 0 | Construcción de un restaurante de área total 150 M2 | 70 | 30 | 61466660.4 | Arq. Sandra Bravo Larrañaga
41 | Salud | 1192-15 | Construcción de cerramiento E.S.E. Centro de Salud Belén, municipio de Belén, departamento de Nariño. | 122896471 | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 144896471 |  | X | X |  | En ejecución | 0 | Construcción de cerramiento | 90 | 10 | 73737882.6 | Arq. Sandra Bravo Larrañaga
42 | Educación | 953-15 | Construcción cancha multifuncional Institución Educativa Nuestra Señora de Belén, municipio de Belén, departamento de Nariño. | 36265633 | 9991552 | 0 | 0 | 0 | 46257185 |  | X | X |  | En ejecución | 0 | Una cancha multifuncional de área 540 M2 | 90 | 10 | 21759379.8 | Arq. Sandra Bravo Larrañaga
43 | Educación | 1484-15 | Interventoría técnica, administrativa financiera y ambiental para la ejecución de los Convenios Interadministrativos Nos. 753-15, 932-15, 1192-15, 953-15, 947-15, 942-15, 933-15, 649-15 y 948-15. | 53361043.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53361043.5 |  | X | X |  | En ejecución | 0 | N/A | 70 | 30 | 32016626.1 | Arq. Sandra Bravo Larrañaga
44 | Educación | 1305-14 | Ampliación de infraestructura física, dotación de mobiliario escolar en la I.E. El Empalme, corregimiento de Sucumbios, en el municipio de Ipiales, Nariño, Occidente. | 0 | 0 | 733021417 | 0 | 150000000 | 883021417 | X |  | X |  | En ejecución | 70 | Ampliación de infraestructura física y dotación de mobiliario escolar I.E. El Empalme, Sucumbios | 10 | 20 | 406331161 | Arq. Alejandro Erazo Paz
45 | Educación | 1315-14 | Interventoría técnica, financiera y administrativa para el proyecto de Ampliación de infraestructura física, dotación de mobiliario escolar en la I.E. El Empalme, corregimiento de Sucumbios, en el municipio de Ipiales, Nariño, Occidente. | 0 | 0 | 56003500 | 0 | 0 | 56003500 | X |  | X |  | En ejecución | 70 | N/A | 10 | 20 | 4551416 | Arq. Alejandro Erazo Paz
46 | Educación | 450-15 | Construcción del Centro de Desarrollo Infantil en el municipio de Cumbal. | 84008653 | 0 | 0 | 0 | 979056115 | 1063064768 | X |  |  | X | En ejecución | 0 | Un centro de desarrollo infantil | 20 | 80 | 84008653 | Arq. Alejandro Erazo Paz
47 | Educación | 451-15 | Construcción del Centro de Desarrollo Infantil en el municipio de El Charco. | 354225550 | 0 | 0 | 0 | 979056115 | 1333281665 | X |  |  | X | En ejecución | 10 | Un centro de desarrollo infantil | 50 | 40 | 354225550 | Arq. Alejandro Erazo Paz
48 | Educación | 1290-15 | Consultoría para desarrollar el proyecto de Construcción de infraestructura de la I.E. San Francisco de Asís , municipio de La Cruz. | 0 | 0 | 0 | 0 | 43305300 | 43305300 | X |  |  |  | En ejecución | 75 | Un estudio de preinversión | 10 | 15 | 21753650 | Arq. Alejandro Erazo Paz
49 | Educación | 647-14 | Obras de infraestructura educativa y dotación de mobiliario escolar en la I.E. Técnica de San Francisco de Asís, municipio de La Cruz. | 0 | 439000000 | 0 | 0 | 2700000000 | 3139000000 | X |  |  | X | En ejecución | 0 | Infraestructura educativa ñy dotación de mobiliario escolar | 5 | 95 | 2678347350 | Arq. Alejandro Erazo Paz
50 | Educación | 948-15 | Convenio para el Mejoramiento de infraestructura física de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús sede Santo Tomás y Fátima, del municipio de San Lorenzo. | 100000000 | 30000000 | 0 | 0 | 0 | 130000000 |  | X | X |  | En ejecución | 0 | Dos baterías sanitarias, muro de cierre, Pintura | 100 | 0 | 130000000 | Ing. Jaime Ortega Bolaños
51 | Educación | 887-15 | Convenio para el Mejoramiento infraestructura física del Centro Educativo Bella Vista del municipio de San Lorenzo. | 62000000 | 21088794 | 0 | 0 | 0 | 83088794 |  | X | X |  | En ejecución | 0 | Una batería sanittaria, muro en ciclopeo | 100 | 0 | 83088794 | Ing. Jaime Ortega Bolaños
52 | Educación | 1469-15 | Interventoría técnica, administrativa, financiera para la Adecuación de los proyectos cuyos objetos son: Mejoramiento infraestructura física de la Institución Educativa Sagrado Corazón de Jesús sede Santo Tomás y Fátima del municipio de San Lorenzo, y Mejoramiento infraestructura física del Centro Educativo Bella Vista del municipio de San Lorenzo. | 12495000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12495000 |  | X | X |  | En ejecución | 0 | N/A | 100 | 100 | 12495000 | Ing. Jaime Ortega Bolaños
53 | Equipamiento Urbano | 929-15 | Convenio para el proyecto Mejoramiento del acueducto integrado Santa Cruz, municipio de San Lorenzo. | 230000000 | 242221586.97 | 0 | 0 | 0 | 472221586.97 |  | X | X |  | En ejecución | 0 | Una bocatoma, Un desarenador y Un tanque de almacenamiento, cambio de tramos de la aducción y conducción | 60 | 40 | 283332952.182 | Ing. Jaime Ortega Bolaños
54 | Equipamiento Urbano | 929-15 | Interventoria técnica al contrato de obra cuyo objeto es: Mejoramiento del acueducto de la vereda Santa Cruz, municipio de San Lorenzo. | 25042053.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25042053.86 |  | X | X |  | En ejecución | 0 | N/A | 60 | 40 | 15025232.316 | Ing. Jaime Ortega Bolaños
TOTALES |  |  |  | 6994014017.95 | 1540163617.52 | 2328366758 | 0 | 4956417530 | 15818961523.47 | [9 empty] | 7361385751.104