## PA 02 MANTENIMIENTO VIAL ANT.
GOBERNACION DE NARIÑO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y MINAS
ANEXO No. 02: RELACION PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL, EN EJECUCION, VIGENCIAS ANTERIORES
No. | SECTOR | CONTRATO Y/O CONVENIO | PROYECTO | FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | VR. TOTAL | EJECUTOR |  | INTERVENTORIA |  | ESTADO | PRODUCTO VIGENCIA 2017 - KMS | % AVANCE A 01 DE ENERO DE 2017 | KMS MANTENIDOS RUTINARIAMENTE 2017 | VALOR KMS MANTENIDOS RUTINARIAMENTE | KMS MEJORADOS 2017 | VALOR KMS MEJORADOS | RESPONSABLE
|  |  |  | DPTO. | MPIO. | S.G.R. | INVIAS | OTROS |  | DPTO. | OTRO | DPTO. | OTRO
1 | Vial | Contrato de Consultoría No. 1460-14 y Modificatorios | Consultoría para La Elaboración de Estudios y Diseños de la vía Villa Moreno - Rosal del Monte, Municipio de Buesaco Departamento de Nariño. | 208137352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208137352 | X |  | X |  | En ejecución | 8.5 | 90 | 0 | 0 | 8.5 | 208137352 | Ing. María Mónica Gómez.
2 | Vial | Contrato de Interventoría No. 439-15 y Modificatorios | Interventoría para: Elaboración de Estudios y Diseños de la vía Villa Moreno - Rosal del Monte, Municipio de Buesaco Departamento de Nariño. | 11351024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11351024 | X |  | X |  | En ejecución | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 11351024 | Ing. María Mónica Gómez.
3 | Vial | 1179-15 | Consultoria para la Elaboración de Estudios y Diseños para el Mejoramiento y Rehabilitación de la vía Chirristes - Guaitarilla, en el departamento de Nariño. | 233369497 | 150000000 | 0 | 0 | 0 | 383369497 |  | X |  | X | Suspendido | 12 | 70 | 0 | 0 | 12 | 383369497 | Ing. María Mónica Gómez.
4 | Vial | 1179-15 | Interventoría a la Consultoria para la Elaboración de Estudios y Diseños para el Mejoramiento y Rehabilitación de la vía Chirristes - Guaitarilla, en el departamento de Nariño. | 66541929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66541929 |  | X |  | X | Suspendido | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 66541929 | Ing. María Mónica Gómez.
5 | Vial | Contrato de Consultoría No. 1486-14 y Modificatorios | Consultoría para la Elaboración de Estudios y diseños para el Mejoramiento y pavimentación de la vía Santacruz de Guachavez - Balalaica, Municipo de Santacruz, Nariño | 42000000 | 0 | 235388632.27 | 0 | 0 | 277388632.27 | X |  | X |  | En ejecución | 7 | 71 | 0 | 0 | 7 | 277388632.27 | Ing. Ana C. Vela P.
6 | Vial | Contrato de Interventoría No. 418-15 y Modificatorios | Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la ejecución de los contratos de interventoría civil, cuyos objeto son: Grupo 1: El Proyecto de "Mejoramiento de la Vía Alban - San Bernardo - La Cruz - San Pablo Sector 1: San Bernardo Hacia Puente La Vega (Tramo 2) y Sector 2: San Pablo Hacia Limites Departamento Del Cauca, En El Departamento De Nariño" Grupo 2: El Proyecto de "Mejoramiento De La Vía Alban - San Bernardo - La Cruz - San Pablo - Higuerones; Etapa 2: Tramo La Cruz -Plazuelas (Sector Quebrada Las Tandas), Nariño, Occidente. | 7000000 | 0 | 13969039 | 0 | 0 | 20969039 | X |  | X |  | En ejecución | 0 | 71 | 0 | 0 | 0 | 20969039 | Ing. Ana C. Vela P.
7 | Vial | 2473-16 | Mantenimiento de la vía departamental La Llanada (Planta de Compostaje) - La Llanada - La Loma (Sotomayor), Municipio de La Llanada, Departamento de Nariño. | 14999799.1 | 4969896.76 | 0 | 0 | 0 | 19969695.86 |  | X |  | X | Sin iniciar | 7 | 0 | 7 | 19969695.86 | 0 | 0 | Ing. Andres Guerrero.
8 | Vial | 2476-16 | Mantenimiento de la vía departamental Puente Junín - Los Andes - (Sotomayor), Municipio de los Andes , Departamento de Nariño. | 12999840.3 | 13979052.55 | 0 | 0 | 0 | 26978892.85 |  | X |  | X | Sin iniciar | 10.3 | 0 | 10.3 | 26978892.85 | 0 | 0 | Ing. Andres Guerrero.
9 | Vial | 2482-16 | Mantenimiento de las vías departamentales: Rosaflorida - Berruecos -San Lorenzo, Tramo Rosaflorida - Berruecos - Puente Tauso, Municipio de Arboleda. | 29999999.84 | 13006240 | 0 | 0 | 0 | 43006239.84 |  | X |  | X | Sin iniciar | 17 | 0 | 17 | 43006239.84 | 0 | 0 | Ing. Andres Guerrero.
10 | Vial | 2474-16 | Manteniemiento vía secundaria - Buesaco- Tablón - Las Mesas, Tramo - La Victoria - Las Mesas - en el Municipio de El Tablón de Gomez, Departamento de Nariño. | 25000000 | 18031643 | 0 | 0 | 0 | 43031643 |  | X |  | X | Sin iniciar | 16 | 0 | 16 | 10416000 | 16 | 32615643 | Ing. Fredy Trejo Coral.
11 | Vial | 2478-16 | Mantenimiento de las vías: Puente Quina - Cebadero y Tablón San José, Tramo Cebadero - San José en el Municipio de San José de Albán - Departamento de Nariño. | 14000000 | 6431536 | 0 | 0 | 0 | 20431536 |  | X |  | X | Sin iniciar | 6 | 0 | 6 | 20431536 | 0 | 0 | Ing. Fredy Trejo Coral.
12 | Vial | En trámite de legalización DAC. | Mantenimiento de la vía secundaria San Bernardo - La Estancia, een el Municipio de San Bernardo, Departamento de Nariño. | 21000000 | 26195375 | 0 | 0 | 0 | 47195375 |  | X |  | X | En trámite de legalización DAC | 10 | 0 | 10 | 6510000 | 10 | 40685375 | Ing. Fredy Trejo Coral.
13 | Vial | En trámite de legalización DAC. | Mantenimiento de la vía Ipiales – La Victoria K62 Tramo la Victoria – Llorente, en el Municipio de Ipiales – Departamento de Nariño. | 23000000 | 25051856.46 | 0 | 0 | 0 | 48051856.46 |  | X |  | X | En trámite de legalización DAC | 25 | 0 | 25 | 48051856.46 | 0 | 0 | Ing. Jorge Bustamante.
14 | Vial | En trámite de legalización DAC. | Mantenimiento de las vias: Chachagüí - La Cruz - Pasizara - Merlo - San Antonio; Cano - Ye de Cimarrones - Pasizara; El Convento - Sanchez - Merlo, en el Municipio de Chachagüí, Departamento de Nariño. | 437889686 | 110000000 | 0 | 0 | 0 | 547889686 |  | X | X |  | En trámite de legalización DAC | 27.33 | 0 | 27.33 | 15332130 | 27.33 | 532557556 | Ing. Ana C. Vela P.
15 | Vial | 2020-16 | Mantenimiento Rutinario del K0+000 AL k16+000 de la vía que comunica al Municipio de Magüí Payán a Barbacoas, en el Municipio de Magüí Payán, Departamento de Nariño. | 8000000 | 5559448.9 | 0 | 0 | 0 | 13559448.9 |  | X | X |  | En ejecución | 16 | 0 | 16 | 13559448.9 | 0 | 0 | Ing. Mario Benavides.
16 | Vial | 2507-16 | Mantenimiento rutinario de El Empate, vía Ancuya a Linares, K0+000, Departamento de Nariño. | 15000000 | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 21000000 |  | X | X |  | Sin iniciar | 3 | 0 | 3 | 21000000 | 0 | 0 | Ing. Eder Santacruz.
17 | Vial | 2506-16 | Mantenimiento rutinario del K0+000 hasta K3+000, de la vía que comunica a las veredas: El Llano y La Planada, del municipio de Samaniego, Nariño. | 15000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 25000000 |  | X | X |  | Sin iniciar | 3 | 0 | 3 | 25000000 | 0 | 0 | Ing. Eder Santacruz.
18 | Vial | 2470-16 | Mantenimiento de la vía Las Pocetas - El Sande, del Resguardo Indígena El Sande, Municipio de Santacruz, Nariño. | 15000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 25000000 |  | X | X |  | Sin iniciar | 2 | 0 | 2 | 25000000 | 0 | 0 | Ing. Eder Santacruz.
19 | VIAL | 1597 | Mejoramiento de 4,5 km de la vía Churuyaco- El Empalme en el tramo K0+000 al K4+500, corregimiento de Cofanía Jardines de Sucumbios. | 0 | 0 | 2624379040 | 0 | 0 | 2624379040 | X |  |  | X | En ejecución | 4.5 | 50 | 0 | 0 | 4.5 | 2624379040 | Ing. Luis Fernando Leyton
20 | VIAL | SL | Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental para la ejecución del contrato de obra: Mejoramiento de 4,5 kms de la vía Churuyaco - El Empalme, en el tramo K0+000 al K4+500, corregimiento de Cofanía Jardines de Sucumbios. | 0 | 0 | 246532200 | 0 | 0 | 246532200 | X |  | X |  | En ejecución | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 246532200 | Ing. Luis Fernando Leyton
21 | Vial | 801-12 | Adecuación y mejoramiento del acceso occidental al puente Guambuyaco, longitud 11.5 kms, en el municipio de El Peñol. | 269825000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269825000 |  | X | X |  | Suspendido | 6.5 | 3 | 0 | 0 | 6.5 | 269825000 | Ing. Sonia Y. Lasso M.
22 | Vial | 190-12 | Interventoría a la Adecuación y mejoramiento de accesos al puente Guambuyaco, municipios de Taminango y El Peñol. | 37452113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37452113 |  | X | X |  | Suspendido | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 37452113 | Ing. Sonia Y. Lasso M.
23 | Vial | 589-14 | Consultoría de gestión predial para las vías de acceso al puente Guambuyaco, en los municipios de Taminango y El Peñol. | 89298000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89298000 | X |  | X |  | Suspendido | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 89298000 | Ing. Sonia Y. Lasso M.
24 | Vial | 737-15 | Interventoría, mejoramiento vía El Peñol - El Tambo, sector La Horqueta - La Gavilanera. | 0 | 0 | 132470250 | 0 | 0 | 132470250 |  | X | X |  | Suspendido | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 132470250 | Ing. Sonia Y. Lasso M.
25 | Vial | 637-14 | Interventoría técnica, administrativa, y ambiental para la ejecución de: Ajustes y complementos a los diseños de las vías de acceso al puente Guambuyaco, gestión predial para las vias de acceso al puente Guambuyaco, avalúos comerciales para las vías de acceso al puente Guambuyaco, en los municipios de Taminago y El Peñol. | 27991490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27991490 | X |  | X |  | Suspendido | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 27991490 | Ing. Sonia Y. Lasso M.
26 | Vial | 1496-16 | Interventoría a convenios con los municipios de Barbacoas, Policarpa, Samaniego, San Pablo y contrato para el municipio de La Llanada. | 26199894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26199894 | X |  | X |  | Suspendido | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 26199894 | Ing. Sonia Y. Lasso M.
27 | Vial | 934-15 | Mejoramiento vía derrumbes sector Cabuyales Longitud = 4,8 kms, municipio de San Pablo, departamento de Nariño. | 36584451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36584451 | X |  | X |  | Terminado | 4.8 | 100 | 0 | 0 | 4.8 | 36584451 | Ing. Sonia Y. Lasso M.
28 | Vial | 663-15 | Aunar esfuerzos para contribuir a la Ejecución del proyecto: Mantenimiento vial acceso oriental al puente Guambuyaco - municipio de Taminango, departamento de Nariño. | 94021947 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 114021947 |  | X | X |  | Suspendido | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 114021947 | Ing. Sonia Y. Lasso M.
TOTALES |  |  |  | 1781662022.24 | 419225048.67 | 3252739161.27 | 0 | 0 | 5453626232.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.93 |  | 142.63 | 275255799.91 | 97.63 | 5178370432.27