## P.A. 03 PAVIMENTACION
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y MINAS
ANEXO No. 03: RELACION DE PROYECTOS DE PAVIMENTACION DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL , EN EJECUCION, VIGENCIAS ANTERIORES
No. | SECTOR | CONTRATO Y/O CONVENIO | PROYECTO | FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | VR. TOTAL | EJECUTOR |  | INTERVENTORIA |  | ESTADO | PRODUCTO VIGENCIA 2017 - KMS | % AVANCE A 01 DE ENERO DE 2017 | KMS. PAVIMENTADOS 2017 | VALOR KMS. PAVIMENTADOS | RESPONSABLE
|  |  |  | DPTO. | MPIO. | S.G.R. | INVIAS | OTROS |  | DPTO. | OTRO | DPTO. | OTRO
1 | Vial | 1384-15 | Pavimentación vía Iles - La Esperanza - Panamericana, Módulo II Tramo K9+637 al K16+122. | 0 | 0 | 0 | 13315404847 | 0 | 13315404847 | X |  |  | X | Suspendido | 0 | 94 | 0 | 13315404847 | Ing. Fredy Trejo Coral
2 | VIAL | 1574-14 | Pavimentación en concreto flexible de la vía Cumbal - Panán. Módulo I K0+000 al K1+209. | 0 | 0 | 1947213960 | 0 | 0 | 1947213960 | X |  | X |  | Suspendido | 0.8 | 48 | 0.8 | 1947213960 | Ing. Jorge Bustamante Rivera.
3 | VIAL | 610-15 | Interventoría a la pavimentación en concreto flexible de la vía Cumbal - Panán. Módulo I K0+000 al K1+209. | 0 | 0 | 138191545 | 0 | 0 | 138191545 | X |  | X |  | En ejecución | 0 | 48 | 0 | 138191545 | Ing. Jorge Bustamante Rivera.
8 | Vial | 624-14 | Interventoria técnica, administrativa, financiera y ambiental para el Mejoramiento y Pavimentación de la vía Regional Ipiales - Pupiales - Gualmatán - El Contadero - Iles, Departamento de Nariño, Occidente. | 89531820 | 0 | 358127279 | 0 | 0 | 447659099 | X |  | X |  | En Ejecución | 0 | 10 | 0 | 447659099 | Ing. Ricardo Muñoz David
9 | VIAL | 1602-15 | Pavimentación en concreto flexible de la vía Cumbal - Panán, Módulo III, K0+000 AL K0+668,K9+082 al K9+510. | 0 | 0 | 0 | 2695045763 | 0 | 2695045763 | X |  |  | X | Contratado | 1.1 | 0 | 1.1 | 2695045763 | Ing. Luis Fernando Leyton Lopez
11 | Vial | 1576-14 | Mejoramiento, gestión predial, social y ambiental de la vía El Empate - San Bernardo - La Cruz - Higuerones, sector San Bernardo (sector La Vega) - La Cruz (sector puente Las Dantas), y sector 2: La Cruz - San Pablo, en el departamento de Nariño. | 0 | 0 | 0 | 69157325526 | 0 | 69157325526 | X |  |  | X | En ejecución | 13 | 63 | 13 | 69157325526 | Ing. Sonia Y. Lasso M.
TOTALES |  |  |  | 89531820 | 0 | 2443532784 | 85167776136 | 0 | 87700840740 | [5 empty] | 14.9 |  | 14.9 | 87700840740