## P.A. 07 INFRAEST. SOCIAL ANT.
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURAS Y MINAS
ANEXO No. 07: RELACION PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, EN EJECUCION, VIGENCIAS ANTERIORES
No. | SECTOR | CONTRATO Y/O CONVENIO | PROYECTO | FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | VR. TOTAL | EJECUTOR |  | INTERVENTORIA |  | ESTADO | PRODUCTO VIGENCIA 2016 | % AVANCE A 01 DE ENERO DE 2017 | VALOR PRODUCTO EJECUTADO | RESPONSABLE
|  |  |  | DPTO. | MPIO. | S.G.R. | INVIAS | OTROS |  | DPTO. | OTRO | DPTO. | OTRO
1 | Educación | 1580-14 | Convenio Interadministrativo Construcción Centro Educativo vereda Las Juntas, municipio de San Pablo. | 290000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000000 |  | X | X |  | Sin iniciar | Dos aulas, Una cafetería, Un salón de informática, Dos unidades sanitarias | 0 | 290000000 | Arq. Guillermo Roman Gutierrez
2 | Educación | 558-15 | Interventoria técnica, administrativa, financiera para la ejecución de las obras objeto de los convenios interadministrativos suscritos entre el departamento de Nariño y los municipio de San Pablo y Potosí. Convenio No. 1580-14: Construcción Centro Educativo vereda Las Juntas municipio de San Pablo; Convenio No. 1581-14: Mejorameinto infraestructura fisica I.E.M Bajo Sinaí, municipio de Postosí, Adecuación de la cancha de futbol en la I.E.Agropecuaria Luis Antonio Montero de Cuaspud Nulceo, municipio de Potosí. | 43055128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43055128 |  |  | X |  | Suspendido | N/A | 50 | 43055128 | Arq. Guillermo Roman Gutierrez
3 | Equipamiento Urbano | 649-14 | Interventoría técnica, administativa, financiera y ambiental para el Intercambio Comercial Ganadero de la zona de la Exprovincia de Obando y la Sabana de Túquerres ubicada en el municipio de Guachucal, en el departamento de Nariño. | 0 | 0 | 131309240 | 0 | 0 | 131309240 |  | X | X |  | Suspendido | N/A | 58 | 131309240 | Arq. Astrid Lorena Delgado Coral
4 | Educación | 1175-13 | Interventoría técnica, administrativa financiera y ambiental para el proyecto de Construcción Mejoramiento, Rediseño y Ampliación Institución Educativa Río Tapaje, fase I del Municipio del Charco. | 0 | 0 | 211772000 | 0 | 0 | 211772000 |  | X | X |  | Suspendido | N/A | 95 | 211772000 | Arq. Astrid Lorena Delgado Coral
5 | Educación | 1464-15 | Realizar la Interventoría técnica, adminsitrativa, financiera y ambiental para la ejecución de los Convenios Nos.: 935-15, 936-15, 1002-15, 931-15, 650-15, 930-15 918-15, 919 -15. | 56898000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56898000 |  | X | X |  | En ejecución | N/A | 90 | 56898000 | Arq. Astrid Lorena Delgado Coral
6 | Educación | 585-15 | Obras complementarias Institución Educativa Santa Rosa del Municipio de Cumbitara, departameñnto de Nariño. | 100000000 | 35100000 | 0 | 0 | 0 | 135100000 |  | X |  | X | Terminado | Obras complementarias | 90 | 135100000 | Ing. Juliana Delgado Chamorro
7 | Educación | 944-15 | Construcción cancha deportiva multifuncional y muro en gaviones para el Centro Educativo Asociado San Martín en la vereda El Motilón, en el Municipio de Linares, en el departamento de Nariño. | 110515552 | 27257632 | 0 | 0 | 0 | 137773184 |  | X | X |  | Suspendido | Una cancha deportiva | 20 | 137773184 | Ing. Juliana Delgado Chamorro
8 | Educación | 1434-15 | Interventoría técnica, administrativa, financiera para la ejecución de los proyectos, cuyos objeto son: A. Construcción cancha deportiva multifuncional y muro en gaviones para el Centro Educativo Asociado San Martín en la vereda El Motilón en el municipio de Linares, departamento de Nariño. B. Mejoramiento infraestructura Institución Educativa Yanancha, municipio de Ancuya, departamento de Nariño. C. Construcción de muro de contención, aula y gradas Institución Educativa San Juan Bautista, municipio de Santacruz de Guachaves, departamento de Nariño. D. Construcción de dos aulas en el Centro Educativo Santa Rosa del municipio de Santacruz de Guachaves, Departamento de Nariño. | 24248500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24248500 |  |  | X |  | En ejecución | N/A | 85 | 24248500 | Ing. Juliana Delgado Chamorro
9 | Equipamiento Urbano | 1253-14 | Construcción de un parque recreativo y cultural en el sector Ipain del municipio de Túquerres, departamento de Nariño. | 1900760167.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900760167.22 | X |  |  | X | En ejecución | 10.500 M2 | 99 | 1900760167.22 | Arq. Sandra Bravo Larrañaga
10 | Equipamiento Urbano | 1547-13 | Aunar esfuerzos institucionales a través del aporte de recursos humanos, técnicos y administrativos, para contribuir a la contratación del a interventoría del proyecto "Construcción de un parque deportivo y recreativo sector Ipain cabecera municipal de Túquerres". | 131195577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131195577 | X |  |  | X | En ejecución | 10.500 M2 | 99 | 131195577 | Arq. Sandra Bravo Larrañaga
11 | Educación | 650-15 | Adecuación y dotación de equipos para el salón de audiovisuales I.E. Marcelo Miranda. | 56109463.75 | 6723082 | 0 | 0 | 0 | 62832545.75 |  | X | X |  | En ejecución | Adecuaciones y dotación | 0 | 62832545.75 | Arq. Sandra Bravo Larrañaga
12 | Educación | 1484-15 | Interventoría técnica, administrativa financiera y ambiental para la ejecución de los Convenios Interadministrativos Nos. 753-15, 932-15, 1192-15, 953-15, 947-15, 942-15, 933-15, 649-15 y 948-15. | 53361043.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53361043.5 |  | X | X |  | En ejecución | N/A | 90 | 53361043.5 | Arq. Sandra Bravo Larrañaga
13 | Educación | 1305-14 | Ampliación de infraestructura física, dotación de mobiliario escolar en la I.E. El Empalme, corregimiento de Sucumbios, en el municipio de Ipiales, Nariño, Occidente. | 0 | 0 | 733021417 | 0 | 150000000 | 883021417 | X |  | X |  | En ejecución | Ampliación de infraestructura física y dotación de mobiliario escolar I.E. El Empalme, Sucumbios | 78 | 883021417 | Arq. Alejandro Erazo Paz
14 | Educación | 1315-14 | Interventoría técnica, financiera y administrativa para el proyecto de Ampliación de infraestructura física, dotación de mobiliario escolar en la I.E. El Empalme, corregimiento de Sucumbios, en el municipio de Ipiales, Nariño, Occidente. | 0 | 0 | 56003500 | 0 | 0 | 56003500 | X |  | X |  | En ejecución | N/A | 78 | 56003500 | Arq. Alejandro Erazo Paz
15 | Educación | 450-15 | Construcción del Centro de Desarrollo Infantil en el municipio de Cumbal. | 151928456 | 78600000 | 0 | 0 | 979056115 | 1209584571 | X |  |  | X | En ejecución | Un centro de desarrollo infantil | 60 | 1209584571 | Arq. Alejandro Erazo Paz
16 | Educación | 451-15 | Construcción del Centro de Desarrollo Infantil en el municipio de El Charco. | 577136848.81 | 0 | 0 | 0 | 979056115 | 1556192963.81 | X |  |  | X | En ejecución | Un centro de desarrollo infantil | 90 | 1556192963.81 | Arq. Alejandro Erazo Paz
17 | Educación | 2425-16 | Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros para la interventoría de la Construcción de los Centros de Desarrollo Infantil en los municipios de: Cumbal y el Charco. | 85911825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85911825 | X |  |  | X | En ejecución | Control y seguimiento | 0 | 85911825 | Arq. Alejandro Erazo Paz
18 | Educación | 1290-15 | Consultoría para desarrollar el proyecto de Construcción de infraestructura de la I.E. San Francisco de Asís , municipio de La Cruz. | 21000000 | 0 | 0 | 0 | 43350000 | 64350000 | X |  |  |  | En ejecución | Un estudio de preinversión | 50 | 64350000 | Arq. Alejandro Erazo Paz
19 | Educación | 647-14 | Obras de infraestructura educativa y dotación de mobiliario escolar en la I.E. Técnica de San Francisco de Asís, municipio de La Cruz. | 0 | 439000000 | 0 | 0 | 2700000000 | 3139000000 | X |  |  | X | En ejecución | Infraestructura educativa ñy dotación de mobiliario escolar | 5 | 3139000000 | Arq. Alejandro Erazo Paz
20 | Institucional |  | Adecuacion, reparación de las áreas de acceso principal del edificio central auditorio, oficinas de informacón al ciudadano, contaduría y pasaportes de la Gobernación de Nariño. | 81.146.639.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |  | X |  | En ejecución | Oficinas reparadas , pisos restaurados, auditorio , instalaciones eléctricas renovadas, pintura general. | 95 | 0 | Arq. Alejandro Erazo Paz
21 | Saneamiento Básico | 951-12 | Construcción Planta de Tratamiento de Agua Potable y Optimización del Acueducto I Etapa, Municipio de Cuaspud. | 0 | 0 | 0 | 0 | 750723716 | 750723716 | X |  | X |  | Suspendido |  | 98 | 750723716 | Ing. Mario Benavides
22 | Saneamiento Básico | 929-15 | Convenio para el proyecto Mejoramiento del acueducto integrado Santa Cruz, municipio de San Lorenzo. | 230000000 | 242221586.97 | 0 | 0 | 0 | 472221586.97 |  | X | X |  | Suspendido | Una bocatoma, Un desarenador y Un tanque de almacenamiento, cambio de tramos de la aducción y conducción | 52 | 472221586.97 | Ing. Mario Benavides
23 | Equipamiento Urbano | 929-16 | Interventoria técnica al contrato de obra cuyo objeto es: Mejoramiento del acueducto de la vereda Santa Cruz, municipio de San Lorenzo. | 30882229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30882229 |  | X | X |  | Suspendido | NA | 52 | 30882229 | Ing. Mario Benavides (Contratado por el Municipio)
24 | Recreación y Deporte | En Trámite de Legalización en DAC | Adecuación de espacios que permitan el buen uso del tiempo libre y la práctica del deporte en el barrio 20 de Julio, comuna 1, Municipio de Tumaco, Departamento de Nariño. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343799872 | 1343799872 | X |  | X |  | Sin iniciar | Escenarios deportivos | 0 | 1343799872 | Arq. Astrid Lorena Delgado Coral
TOTALES |  |  |  | 3863002790.28 | 828902300.97 | 1132106157 | 0 | 6945985818 | 12769997066.25 | [7 empty] | 12769997066.25